## Plantilla Reporte de Avance
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: |  | NUTRIMADS
Gerente del proyecto: |  | Sandra Aguilar Santos
Periodo: |  | 28/05/23 - 16/08/23
Acuerdos anteriores
Acuerdo |  | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Asignación de roles de equipo para el inicio de actividades |  | Cerrado | 2023-05-28 | Lider de Proyecto/Desarrollador Frontend - Sandra Aguilar Santos | Cada miembro de equipo estuvo de acuerdo en su asignación de rol
Estatus general del proyecto
|  | Estatus |  | Avance | %
|  | R |  | Avance Planificado | 70
|  | A |  | Avance Real | 60
|  | V |  | Desviación | 10
Situación general del proyecto
El proyecto cuenta con una desviación del 10% de avance planificado debido a la cantidad de tareas designadas
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Responsable | Estatus | Avance | Observaciones
1.- Diseño de Interfaces para WERABLES | FRONTEND |  | 100% | N/A
2.- Diseño de Interfaz de voz |  |  | 100% | N/A
3.- Diseño de interfaces de SmarTV |  |  | 100% | N/A
4.- Maquetado de TV/WEARABLES |  |  | 100% | N/A
5.- Actualizacion de MER y MR | DBMANAGER |  | 100% | N/A
6.- SQL de Creación |  |  | 100% | N/A
7.- Población de la BD |  |  | 60% | Faltan datos por definicr en una tabla, debido a dudas emergentes durante el proceso.
8.- Procedimientos Poblado de toda la Base de Datos |  |  | 50% | Faltan procedimientos y funciones debido a falta de entendimiento del tema (Trabajando en ello).
9.- Datos Dinamicos (Simulación) |  |  | 30% | No se puede realizar correctamente, debido a que no cuento con todos los procedimientos y funciones en la base
10.- Swagger Y Python | BACKEND |  | 100% | N/A
11.- API (CRUD 1 Tabla) |  |  | 100% | N/A
12.- Consultas Avanzadas |  |  | 70% | En conjunto con BD Manager
13.- Entrega de los CRUD's todas las entidades de la base |  |  | 60% | En conjunto con BD Manager
14.- API de todas las Entidades |  |  | 40% | En conjunto con BD Manager
15.- Implentación de la recomendación |  |  | 0% | En conjunto con BD Manager
16.- Arq, Cara Usu, Ent | DOCUMENTADOR |  | 100% | N/A
17.- Diagrama de Gant |  |  | 100% | N/A
18.- Dicionario de datos completo |  |  | 100% | N/A
19.- Documentacion de Pruebas |  |  | 100% | N/A
20.- Reporte de avance global del proyecto |  |  | 90% | N/A
21.- Evaluacion del equipo |  |  | 0% | Se necesita apoyo de Líder de equipo